## 成员任务
AI智面（Ainterview）成员任务表
序号 | 阶段 | 任务名称 | 负责人 | 角色 | 开始日期 | 结束日期 | 交付物 | 状态 | 备注
1 | 需求与设计 | 需求分析与总体架构设计 | 张嘉豪 | 组长 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 需求文档、架构图 | 已完成 | 确定2个感知模块+扩展能力选题
2 | 需求与设计 | 数据库与接口设计 | 高弨 | 开发 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | ER图、API清单 | 已完成 | evaluation表含voice/text evidence
3 | 开发-迭代1 | 共同业务闭环：登录/预约/存储/角色查询 | 张嘉豪 | 组长·开发 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 业务闭环可运行 | 已完成 | 前后端与数据库真实联动
4 | 开发-迭代1 | 语音分析Python服务（librosa四维分析） | 高弨 | 开发 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | voice-analysis-service | 已完成 | 语速/流利度/情绪稳定性/清晰度
5 | 开发-迭代1 | 语音分析Java接入与评分融合 | 高弨 | 开发 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | VoiceAnalysisService等 | 已完成 | 按录音段聚合，旁路增强
6 | 开发-迭代1 | 简历解析与技能画像 | 乔佳琪 | 开发 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 简历解析模块 | 已完成 | 扩展能力-简历与题目
7 | 开发-迭代2 | 智能组卷（按画像选题） | 乔佳琪 | 开发 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 组卷功能 | 已完成 | 现场可用新简历触发
8 | 开发-迭代2 | 文本理解与评价证据层（text_evidence） | 高弨 | 开发 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | V49迁移+评分证据 | 已完成 | 输入摘要/分档/规则版本可追溯
9 | 开发-迭代2 | 前端报告页：语音/文本逐题展示 | 武心怡 | 开发 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 报告页区块 | 已完成 | 含未评估维度显示
10 | 开发-迭代2 | 面试大厅与作答交互页面 | 武心怡 | 开发 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 前端页面 | 已完成 | 表单校验/加载/错误状态
11 | 部署 | Docker Compose编排与健康检查 | 张嘉豪 | 组长·部署 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | docker-compose.yml | 已完成 | 6个服务一键启动
12 | 部署 | 环境配置模板与部署脚本 | 乔佳琪 | 部署 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | config/.env.template | 已完成 | 密钥占位符，不含真实密钥
13 | 测试 | 测试用例设计与执行 | 武心怡 | 测试 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 测试结果.xlsx | 已完成 | 正常/异常/权限用例
14 | 测试 | 项目风险分析与应对 | 武心怡 | 测试 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 风险清单 | 已完成 | 5条风险含触发条件/影响/应对
15 | 验收 | README与小组报告汇总 | 张嘉豪 | 组长 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | README/小组报告 | 已完成 | 与现场版本一致
16 | 需求与设计 | 数据库设计：ER图、数据字典与迁移脚本梳理 | 付智康 | 开发 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | ER图、数据字典、迁移清单 | 已完成 | 42个Flyway迁移脚本整理归档
17 | 开发-迭代1 | 账号与安全：密码找回、登录限流与安全事件 | 付智康 | 开发 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 账号安全模块 | 已完成 | 验证码/限流/安全事件记录
18 | 开发-迭代2 | 通知中心：站内通知与通知偏好 | 付智康 | 开发 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 通知模块 | 已完成 | 未读/已读状态与邮件降级
19 | 开发-迭代2 | 前端页面：候选人工作台与企业端页面 | 杨旺鑫 | 前端 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 前端页面 | 已完成 | 工作台/企业招聘页/登录注册
20 | 测试 | 接口联调测试与权限校验 | 杨旺鑫 | 测试 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 接口测试记录 | 已完成 | 后端接口与角色权限边界
21 | 测试 | 功能回归测试 | 杨旺鑫 | 测试 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 回归测试记录 | 已完成 | 协助武心怡做核心链路回归

## 7天计划
成员 | 天数 | 计划任务 | 任务完成情况
张嘉豪（组长） | Day1 | 需求分析与总体架构设计 | 确定2感知模块+1扩展能力选题
| Day2 | 数据库与接口设计评审 | 评审通过，ER图定稿
| Day3 | 业务闭环：登录与预约开发 | 登录预约走通
| Day4 | 角色查询与存储联动 | 数据真实联动正常
| Day5 | Docker编排与网关配置 | 6服务一键启动
| Day6 | 健康检查与联调 | 全部服务Healthy
| Day7 | README与小组报告汇总 | 定稿与现场一致
高弨（核心功能） | Day1 | 语音分析服务框架搭建 | FastAPI骨架完成
| Day2 | 语速与流利度算法实现 | 四维分析初版完成
| Day3 | 情绪清晰度+ffmpeg兜底 | webm转码正常
| Day4 | Java接入与评分融合 | 旁路增强跑通
| Day5 | 文本理解评价证据层 | text_evidence落库
| Day6 | 报告可追溯接口 | 逐题返回正常
| Day7 | 联调与性能优化 | 全链路验证通过
乔佳琪（简历与题目） | Day1 | 简历解析模块设计 | 解析方案确定
| Day2 | 技能画像提取 | 画像生成正常
| Day3 | 智能组卷加权选题 | 组卷功能跑通
| Day4 | 组卷记录持久化 | 题目来源可查
| Day5 | 配置模板占位符化 | 密钥不落仓库
| Day6 | 部署脚本与联调 | 一键部署成功
| Day7 | 企业端越权测试 | 拦截生效
武心怡（前端/测试） | Day1 | 面试大厅页面开发 | 表单校验完成
| Day2 | 作答交互与状态处理 | 加载错误态齐全
| Day3 | 报告页语音区块 | 逐题展示完成
| Day4 | 文本评价区块 | 未评估显示正常
| Day5 | 测试用例设计 | 15条用例完成
| Day6 | 异常与权限测试执行 | 403可复现
| Day7 | 项目风险分析 | 5条风险清单
付智康（数据库/安全） | Day1 | ER图与数据字典 | 完成定稿
| Day2 | Flyway迁移脚本梳理 | V1-V49归档
| Day3 | 验证码与登录限流 | 限流生效
| Day4 | 密码找回重置票据 | 流程走通
| Day5 | 账号安全事件记录 | 落库可查
| Day6 | 站内通知未读已读 | 通知正常
| Day7 | 邮件降级与通知偏好 | 失败不误报
杨旺鑫（前端/测试） | Day1 | 候选人工作台页面 | 数据源独立降级
| Day2 | 企业端招聘页面 | 岗位申请页完成
| Day3 | 登录注册忘记密码 | 校验完整
| Day4 | 接口联调测试 | 返回正确
| Day5 | 角色权限校验 | 越权403拦截
| Day6 | 核心链路回归 | 回归通过
| Day7 | 回归记录汇总归档 | 与测试表一致