## 测试用例
作业04 —— 测试用例（3正常+2异常+1权限）
序号 | 测试类型 | 测试项 | 测试输入/步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 执行证据
1 | 正常 | 候选人预约面试 | 登录候选人账号→选择题库与时间→提交预约→刷新查询 | 预约成功且列表可见，数据库记录一致 | 通过 | 运行截图：预约列表
2 | 正常 | 语音分析感知模块 | 以语音模式回答一题(≥30s录音)→触发评分→查看报告 | 报告逐题展示语音分与语速/流利度/情绪稳定性/清晰度四维子分 | 通过 | 运行截图+evaluation表记录
3 | 正常 | 文本理解与评价感知模块 | 以文字回答一道简答题→触发评分→查看报告 | 报告逐题展示总分/分档/四维分/评语及评价依据 | 通过 | 运行截图+text_evidence记录
4 | 异常 | 非音频文件上传 | 语音作答时上传文本文件 | 明确报错提示，不产生评分结果 | 通过 | 错误提示截图
5 | 异常 | DeepSeek服务超时 | 模拟外部模型超时后触发评分 | 任务重试，语音旁路失败不阻断评分主链路 | 通过 | backend WARN日志
6 | 权限 | 候选人越权访问他人报告 | 候选人A用API直接请求候选人B的报告接口 | HTTP 403拦截，结果可复现 | 通过 | 403响应截图+复现步骤

## 项目风险
作业04 —— 项目风险分析（5条）
序号 | 风险描述 | 触发条件 | 影响 | 应对措施 | 责任人 | 状态
1 | 外部大模型服务不可用导致评分失败 | DeepSeek接口超时、限流或密钥失效 | 评分延迟或任务失败 | 任务重试机制+超时降级；管理员可重新触发评分 | 高弨 | 已落地
2 | 长音频导致语音分析慢或崩溃 | 录音超过3分钟或并发分析多个大文件 | 语音维度缺失或响应超时 | pyin仅取前30秒+readTimeout提升至60s+旁路降级为'未评估' | 高弨 | 已落地
3 | 部署环境差异导致服务启动失败 | 端口占用、卷挂载路径不一致、镜像拉取失败 | 现场演示无法启动 | docker compose统一编排+健康检查+本地镜像兜底 | 张嘉豪 | 已落地
4 | 录音格式兼容性问题 | 浏览器MediaRecorder产出webm/opus | librosa无法直读，语音分析失败 | ffmpeg转码兜底（直读失败自动转wav重试） | 高弨 | 已落地
5 | 现场演示数据缺失 | 验收现场无有效音频/简历测试材料 | 感知模块无法演示真实结果 | data/测试数据目录自备样例音频与简历，现场可换新输入复现 | 武心怡 | 已就绪